## 項目總覽
EC工單系統 客戶需求與進度總覽 v3 | EC工單系統 客戶需求與進度總覽 v3 | EC工單系統 客戶需求與進度總覽 v3 | EC工單系統 客戶需求與進度總覽 v3 | EC工單系統 客戶需求與進度總覽 v3 | EC工單系統 客戶需求與進度總覽 v3 | EC工單系統 客戶需求與進度總覽 v3 | EC工單系統 客戶需求與進度總覽 v3 | EC工單系統 客戶需求與進度總覽 v3 | EC工單系統 客戶需求與進度總覽 v3
簡版用於日常客戶對齊。完整表單欄位、角色權限及變更記錄保留在 v2。黃色儲存格需要人工維護。 | 簡版用於日常客戶對齊。完整表單欄位、角色權限及變更記錄保留在 v2。黃色儲存格需要人工維護。 | 簡版用於日常客戶對齊。完整表單欄位、角色權限及變更記錄保留在 v2。黃色儲存格需要人工維護。 | 簡版用於日常客戶對齊。完整表單欄位、角色權限及變更記錄保留在 v2。黃色儲存格需要人工維護。 | 簡版用於日常客戶對齊。完整表單欄位、角色權限及變更記錄保留在 v2。黃色儲存格需要人工維護。 | 簡版用於日常客戶對齊。完整表單欄位、角色權限及變更記錄保留在 v2。黃色儲存格需要人工維護。 | 簡版用於日常客戶對齊。完整表單欄位、角色權限及變更記錄保留在 v2。黃色儲存格需要人工維護。 | 簡版用於日常客戶對齊。完整表單欄位、角色權限及變更記錄保留在 v2。黃色儲存格需要人工維護。 | 簡版用於日常客戶對齊。完整表單欄位、角色權限及變更記錄保留在 v2。黃色儲存格需要人工維護。 | 簡版用於日常客戶對齊。完整表單欄位、角色權限及變更記錄保留在 v2。黃色儲存格需要人工維護。
需求總數 | 需求總數 | 已批准需求 | 已批准需求 | 需求確認率 | 需求確認率 | 項目完成率 | 項目完成率 | P0待確認 | P0待確認
80 |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 17
當前階段 | 當前階段 | 需求評審中 | 需求評審中 | 目標交付日期 | 目標交付日期 | 待確認 | 待確認 | 主鏈路已納入需求清單 | 主鏈路已納入需求清單
核心主鏈路 | 核心主鏈路 | 核心主鏈路 | 核心主鏈路 | 核心主鏈路 | 核心主鏈路 | 核心主鏈路 | 核心主鏈路 | 核心主鏈路 | 核心主鏈路
1 報價、修訂與中單 | 1 報價、修訂與中單 | 2 倉庫通備貨 | 2 倉庫通備貨 | 3 確認後正式派工 | 3 確認後正式派工 | 4 現場執行 | 4 現場執行 | 5 完工確認與歸檔 | 5 完工確認與歸檔
里程碑 | 交付物 | 目標日期 | 當前狀態 | 備註 |  | 本輪優先確認 | 本輪優先確認 | 本輪優先確認 | 本輪優先確認
M1 | 客戶需求與流程定稿 | 待確認 | 進行中 | 以本工作簿為確認底稿 |  | 1 | 倉庫通接口邊界 | 數據主責、狀態字典、同步方向及異常重試 | 數據主責、狀態字典、同步方向及異常重試
M2 | 原型對齊與評審 | 待確認 | 進行中 | 當前使用prototype/（2.0） |  | 2 | 可派工門檻 | 明確何種備貨狀態與客戶時間確認後可以派工 | 明確何種備貨狀態與客戶時間確認後可以派工
M3 | 開發實施 | 待確認 | 未開始 | 僅統計已批准且本期擬納入需求 |  | 3 | 後續工單關係 | 確認複用原CALL或建立關聯CALL | 確認複用原CALL或建立關聯CALL
M4 | 集成與業務測試 | 待確認 | 未開始 | 倉庫通需單獨接口POC |  | 4 | 完工確認 | 確認SR/CP、退回、返工及正式完工口徑 | 確認SR/CP、退回、返工及正式完工口徑
M5 | 客戶UAT與驗收 | 待確認 | 未開始 | 驗收與需求編號關聯 |  | 5 | 角色權限 | 確認角色、頁面、動作和數據範圍 | 確認角色、頁面、動作和數據範圍
M6 | 上線與移交 | 待確認 | 未開始 | 上線日期不在需求未定時預估 |  | 6 | 報價與中單 | 確認接受證據、版本鎖定及M/P/M+P分支 | 確認接受證據、版本鎖定及M/P/M+P分支

## 需求清單
EC工單系統 客戶需求清單 v3 | EC工單系統 客戶需求清單 v3 | EC工單系統 客戶需求清單 v3 | EC工單系統 客戶需求清單 v3 | EC工單系統 客戶需求清單 v3 | EC工單系統 客戶需求清單 v3 | EC工單系統 客戶需求清單 v3 | EC工單系統 客戶需求清單 v3 | EC工單系統 客戶需求清單 v3 | EC工單系統 客戶需求清單 v3 | EC工單系統 客戶需求清單 v3
按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。 | 按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。 | 按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。 | 按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。 | 按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。 | 按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。 | 按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。 | 按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。 | 按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。 | 按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。 | 按需求編號逐條確認。黃色欄位由客戶或項目組維護；流程與模組相同的連續資料已合併顯示。
需求編號 | 業務流程 | 模組 | 功能/需求 | 業務說明 | 原型/表單 | 範圍階段 | 需求狀態 | 客戶決策 | 客戶意見 | 驗收重點
F001 | FLOW-012 | 首頁與通知 | 查看 7 個工單狀態的數量和分佈 | 面向全部角色，支持查看 7 個工單狀態的數量和分佈；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 首頁看板；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | 全部角色可在“首頁看板”完成“查看 7 個工單狀態的數量和分佈”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F002 | FLOW-012 | 首頁與通知 | 查看本人、團隊或管理範圍內的今日待辦 | 面向CS、CR、TL、ADMIN、BOSS，支持查看本人、團隊或管理範圍內的今日待辦；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 首頁看板；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、TL、ADMIN、BOSS可在“首頁看板”完成“查看本人、團隊或管理範圍內的今日待辦”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F003 | FLOW-012 | 首頁與通知 | 查看異常 CALL、緊急事項、拒單和需關注事項 | 面向CS、CR、TL、BOSS，支持查看異常 CALL、緊急事項、拒單和需關注事項；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 首頁看板；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、TL、BOSS可在“首頁看板”完成“查看異常 CALL、緊急事項、拒單和需關注事項”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F004 | FLOW-012 | 首頁與通知 | 查看最近業務動態、狀態時間線和最近來電 | 面向全部角色，支持查看最近業務動態、狀態時間線和最近來電；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 首頁看板；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | 全部角色可在“首頁看板”完成“查看最近業務動態、狀態時間線和最近來電”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F005 | FLOW-012 | 首頁與通知 | 接收派單、拒單、完成、報價等業務通知 | 面向相關角色，支持接收派單、拒單、完成、報價等業務通知；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 通知中心；流程演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | 相關角色可在“通知中心”完成“接收派單、拒單、完成、報價等業務通知”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F006 | FLOW-002 | CALL 受理與工單管理 | 記錄來電並判斷“僅答疑”或“創建工單” | 面向CS，支持記錄來電並判斷“僅答疑”或“創建工單”；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | CALL受理記錄；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS可在“CALL受理記錄”完成“記錄來電並判斷“僅答疑”或“創建工單””，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F007 | FLOW-002 | CALL 受理與工單管理 | 新建工單、保存草稿、提交和取消 | 面向CS、CR、ADMIN，支持新建工單、保存草稿、提交和取消；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 新建/編輯CALL；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、ADMIN可在“新建/編輯CALL”完成“新建工單、保存草稿、提交和取消”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F008 | FLOW-002 | CALL 受理與工單管理 | 選擇客戶、聯繫人並帶入客戶資料 | 面向CS、CR，支持選擇客戶、聯繫人並帶入客戶資料；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 新建/編輯CALL；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR可在“新建/編輯CALL”完成“選擇客戶、聯繫人並帶入客戶資料”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F009 | FLOW-002 | CALL 受理與工單管理 | 填寫 CALL 代碼、類型、區域、標準地點、問題描述和附件 | 面向CS、CR、TL，支持填寫 CALL 代碼、類型、區域、標準地點、問題描述和附件；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 新建/編輯CALL；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、TL可在“新建/編輯CALL”完成“填寫 CALL 代碼、類型、區域、標準地點、問題描述和附件”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F010 | FLOW-002 | CALL 受理與工單管理 | 按狀態、類型、區域、負責人、師傅、客戶和關鍵詞篩選 | 面向CS、CR、TL、ADMIN，支持按狀態、類型、區域、負責人、師傅、客戶和關鍵詞篩選；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | CALL列表與篩選；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、TL、ADMIN可在“CALL列表與篩選”完成“按狀態、類型、區域、負責人、師傅、客戶和關鍵詞篩選”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F011 | FLOW-002 | CALL 受理與工單管理 | 查看 CALL 詳情、處理記錄、催單記錄和狀態時間線 | 面向相關業務角色，支持查看 CALL 詳情、處理記錄、催單記錄和狀態時間線；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | CALL詳情與操作；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | 相關業務角色可在“CALL詳情與操作”完成“查看 CALL 詳情、處理記錄、催單記錄和狀態時間線”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F012 | FLOW-002 | CALL 受理與工單管理 | 直接完成、取消、補充資料、催單、編輯和關聯報價 | 面向CS、CR、TL、ADMIN，支持直接完成、取消、補充資料、催單、編輯和關聯報價；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | CALL詳情與操作；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、TL、ADMIN可在“CALL詳情與操作”完成“直接完成、取消、補充資料、催單、編輯和關聯報價”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F013 | FLOW-002 / FLOW-003 | CALL 受理與工單管理 | 使用“任務編號”作為分派中心獨立流水號，與 CALL 編號分離 | 分派任務使用獨立任務編號，不能覆蓋CALL編號；兩個編號均需支持關聯查詢。 | 分派中心/分派彈窗；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、CR、ADMIN可在“分派中心/分派彈窗”完成“使用“任務編號”作為分派中心獨立流水號，與 CALL 編號分離”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F014 | FLOW-001 / FLOW-003 | 分派與調度 | 查看待分派、已分派、申請審批和可接單師傅指標 | 面向TL、CR、ADMIN，支持查看待分派、已分派、申請審批和可接單師傅指標；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 分派中心/分派彈窗；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、CR、ADMIN可在“分派中心/分派彈窗”完成“查看待分派、已分派、申請審批和可接單師傅指標”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F015 | FLOW-001 / FLOW-003 | 分派與調度 | 按任務編號、CALL、客戶、區域、狀態和類型搜索 | 面向TL、CR，支持按任務編號、CALL、客戶、區域、狀態和類型搜索；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 分派中心/分派彈窗；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、CR可在“分派中心/分派彈窗”完成“按任務編號、CALL、客戶、區域、狀態和類型搜索”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F016 | FLOW-001 / FLOW-003 | 分派與調度 | 在同區域的可接單師傅中推薦負載最低者；無候選人時不跨區推薦、不自動派單 | 系統僅在同區域、啟用且可接單的師傅中推薦當前負載最低者，不自動執行派單。 | 分派中心/分派彈窗；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、CR可在“分派中心/分派彈窗”完成“在同區域的可接單師傅中推薦負載最低者；無候選人時不跨區推薦、不自動派單”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F017 | FLOW-001 / FLOW-003 | 分派與調度 | 人工按師傅技能篩選候選人；技能不參與自動推薦 | 技能僅供人工篩選，不參與自動推薦優先級。 | 分派中心/分派彈窗；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、CR可在“分派中心/分派彈窗”完成“人工按師傅技能篩選候選人；技能不參與自動推薦”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F018 | FLOW-001 / FLOW-003 | 分派與調度 | 請假師傅置灰且不可分派；負載過高師傅標記為忙碌 | 請假師傅不可分派；高負載閾值和請假數據來源需在POC確認。 | 分派中心/分派彈窗；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、CR、ADMIN可在“分派中心/分派彈窗”完成“請假師傅置灰且不可分派；負載過高師傅標記為忙碌”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F019 | FLOW-001 / FLOW-003 | 分派與調度 | 首次分派、改派、派工備註和分派日誌 | 面向TL、CR，支持首次分派、改派、派工備註和分派日誌；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 分派中心/分派彈窗；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、CR可在“分派中心/分派彈窗”完成“首次分派、改派、派工備註和分派日誌”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F020 | FLOW-001 / FLOW-003 | 分派與調度 | 分派權限按“區域主管”及“對應區域 CR”限制 | TL、區域CR與管理員的可見和可操作範圍需形成正式權限矩陣。 | 分派中心/分派彈窗；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、CR、ADMIN可在“分派中心/分派彈窗”完成“分派權限按“區域主管”及“對應區域 CR”限制”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F021 | FLOW-001 / FLOW-003 | 分派與調度 | 分派時由系統自動判定領取完工單或服務報告 | 系統依據物料、採購或報價關聯自動判斷領取SR或完工單。 | 分派中心/分派彈窗；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、CR可在“分派中心/分派彈窗”完成“分派時由系統自動判定領取完工單或服務報告”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F022 | FLOW-001 / FLOW-003 | 分派與調度 | 師傅接單、拒單並填寫拒單原因 | 面向MASTER，支持師傅接單、拒單並填寫拒單原因；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 師傅首頁/CALL列表/詳情；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER可在“師傅首頁/CALL列表/詳情”完成“師傅接單、拒單並填寫拒單原因”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F023 | FLOW-001 / FLOW-003 | 分派與調度 | 主管通過或不通過分派申請 | 面向TL，支持主管通過或不通過分派申請；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 分派申請審批；可演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | TL可在“分派申請審批”完成“主管通過或不通過分派申請”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F024 | FLOW-001 / FLOW-004 | 移動端現場執行 | 師傅首頁查看今日工作、待確認、待處理和處理中 CALL | 面向MASTER，支持師傅首頁查看今日工作、待確認、待處理和處理中 CALL；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 師傅首頁/CALL列表/詳情；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER可在“師傅首頁/CALL列表/詳情”完成“師傅首頁查看今日工作、待確認、待處理和處理中 CALL”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F025 | FLOW-001 / FLOW-004 | 移動端現場執行 | 查看本人任務列表、優先處理事項和工單詳情 | 面向MASTER，支持查看本人任務列表、優先處理事項和工單詳情；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 師傅首頁/CALL列表/詳情；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER可在“師傅首頁/CALL列表/詳情”完成“查看本人任務列表、優先處理事項和工單詳情”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F026 | FLOW-001 / FLOW-004 | 移動端現場執行 | 接單、拒單、開始處理、記錄到場時間 | 面向MASTER，支持接單、拒單、開始處理、記錄到場時間；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 師傅首頁/CALL列表/詳情；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER可在“師傅首頁/CALL列表/詳情”完成“接單、拒單、開始處理、記錄到場時間”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F027 | FLOW-001 / FLOW-004 | 移動端現場執行 | 填寫服務報告編號、系統、目的、完成工作和跟進事項 | 面向MASTER，支持填寫服務報告編號、系統、目的、完成工作和跟進事項；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 現場處理/服務報告；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER可在“現場處理/服務報告”完成“填寫服務報告編號、系統、目的、完成工作和跟進事項”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F028 | FLOW-001 / FLOW-004 | 移動端現場執行 | 上傳服務報告圖片並模擬帶入報告數據 | 當前僅演示圖片帶入流程，真實OCR識別能力需另行POC。 | 現場處理/服務報告；流程演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER可在“現場處理/服務報告”完成“上傳服務報告圖片並模擬帶入報告數據”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F029 | FLOW-001 / FLOW-004 | 移動端現場執行 | 上傳現場照片、材料照片、附件和車資記錄 | 面向MASTER，支持上傳現場照片、材料照片、附件和車資記錄；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 現場處理/服務報告；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER可在“現場處理/服務報告”完成“上傳現場照片、材料照片、附件和車資記錄”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F030 | FLOW-001 / FLOW-004 | 移動端現場執行 | 標記是否需要後補報價、材料或客戶確認 | 面向MASTER、QUO、PUR，支持標記是否需要後補報價、材料或客戶確認；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 現場處理/服務報告；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER、QUO、PUR可在“現場處理/服務報告”完成“標記是否需要後補報價、材料或客戶確認”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F031 | FLOW-001 / FLOW-005 | 移動端現場執行 | 記錄滿意度、電子簽名或客戶不在場 | 面向MASTER、客戶，支持記錄滿意度、電子簽名或客戶不在場；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 完工單與客戶確認；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER、客戶可在“完工單與客戶確認”完成“記錄滿意度、電子簽名或客戶不在場”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F032 | FLOW-001 / FLOW-005 | 移動端現場執行 | 填寫完工單編號、材料、照片、簽章和備註 | 面向MASTER，支持填寫完工單編號、材料、照片、簽章和備註；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 完工單與客戶確認；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER可在“完工單與客戶確認”完成“填寫完工單編號、材料、照片、簽章和備註”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F033 | FLOW-001 / FLOW-005 | 移動端現場執行 | 提交SR/完工資料並進入主管完工確認 | 師傅提交SR或完工資料後，工單進入“待完工確認”；由CR/TL確認後才進入已完成。 | 完工單與客戶確認 / CALL詳情；可演示（2026-09-27修訂） | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER可在“完工單與客戶確認 / CALL詳情”完成“提交SR/完工資料並進入主管完工確認”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F034 | FLOW-001 | 移動端現場執行 | 離線保存處理記錄，恢復網絡後上傳 | 需要在真機弱網環境驗證離線緩存、衝突處理和恢復上傳。 | 完工單與客戶確認；流程演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER可在“完工單與客戶確認”完成“離線保存處理記錄，恢復網絡後上傳”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F035 | FLOW-001 / FLOW-008 | 報告與文檔 | 按服務報告（SR）和完工單（CP）分類查看文件夾 | 面向CS、CR、TL、ADMIN，支持按服務報告（SR）和完工單（CP）分類查看文件夾；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 報告管理/發送；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、TL、ADMIN可在“報告管理/發送”完成“按服務報告（SR）和完工單（CP）分類查看文件夾”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F036 | FLOW-001 / FLOW-008 | 報告與文檔 | 按區域、狀態、編號、客戶和內容搜索報告 | 面向CS、CR、TL、ADMIN，支持按區域、狀態、編號、客戶和內容搜索報告；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 報告管理/發送；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、TL、ADMIN可在“報告管理/發送”完成“按區域、狀態、編號、客戶和內容搜索報告”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F037 | FLOW-001 / FLOW-008 | 報告與文檔 | 查看報告詳情並跳轉關聯 CALL | 面向相關業務角色，支持查看報告詳情並跳轉關聯 CALL；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 報告管理/發送；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | 相關業務角色可在“報告管理/發送”完成“查看報告詳情並跳轉關聯 CALL”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F038 | FLOW-001 / FLOW-008 | 報告與文檔 | 通過 Email 或 WhatsApp 發送報告 | 原型可演示發送動作，Email和WhatsApp真實通道未接入。 | 報告管理/發送；流程演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR可在“報告管理/發送”完成“通過 Email 或 WhatsApp 發送報告”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F039 | FLOW-001 / FLOW-008 | 報告與文檔 | 記錄發送對象、方式、時間和發送日誌 | 面向CS、CR、ADMIN，支持記錄發送對象、方式、時間和發送日誌；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 報告管理/發送；可演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、ADMIN可在“報告管理/發送”完成“記錄發送對象、方式、時間和發送日誌”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F040 | FLOW-001 / FLOW-006 | 報價管理 | 新增、編輯、刪除、查看和篩選報價 | 面向QUO、CR、ADMIN，支持新增、編輯、刪除、查看和篩選報價；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 報價單/報價明細；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | QUO、CR、ADMIN可在“報價單/報價明細”完成“新增、編輯、刪除、查看和篩選報價”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F041 | FLOW-001 / FLOW-006 | 報價管理 | 維護報價類別M/P/M+P、明細、金額和有效期 | 報價需明確M、P或M+P類別；M生成維保計劃，P進入MR及倉庫通協同，M+P兩條分支可獨立推進。 | 報價單/報價明細；可演示（2026-09-27修訂） | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | QUO可在“報價單/報價明細”完成“維護報價類別M/P/M+P、明細、金額和有效期”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F042 | FLOW-001 / FLOW-006 | 報價管理 | 顯示歷史物料成本價和供應商參考，不鎖定庫存 | 面向QUO，支持顯示歷史物料成本價和供應商參考，不鎖定庫存；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 報價單/報價明細；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | QUO可在“報價單/報價明細”完成“顯示歷史物料成本價和供應商參考，不鎖定庫存”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F043 | FLOW-001 / FLOW-006 | 報價管理 | 從CALL、SR、維保或Tender創建並關聯報價 | 報價可由普通CALL、現場SR、維保場景或Tender中標結果觸發，並保留來源關聯。 | 報價單/報價明細；可演示（2026-09-27修訂） | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | QUO、CR、MASTER可在“報價單/報價明細”完成“從CALL、SR、維保或Tender創建並關聯報價”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F044 | FLOW-001 / FLOW-006 | 報價管理 | 維護報價版本、修訂記錄、客戶接受版本和中單結果 | 報價保留R0/R1/R2等修訂歷史；客戶接受最終版本後由QUO確認中單，並鎖定接受版本及物料行。 | 報價單/報價明細；可演示（2026-09-27修訂） | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | QUO、BOSS可在“報價單/報價明細”完成“維護報價版本、修訂記錄、客戶接受版本和中單結果”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F045 | FLOW-001 / FLOW-006 | 報價管理 | 維護報價組通訊錄和報價負責人 | 面向QUO、ADMIN，支持維護報價組通訊錄和報價負責人；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 報價單/報價明細；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | QUO、ADMIN可在“報價單/報價明細”完成“維護報價組通訊錄和報價負責人”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F046 | FLOW-010 | 標書管理 | 新建、導入、編輯、刪除和搜索標書 | 面向TENDER、ADMIN，支持新建、導入、編輯、刪除和搜索標書；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 標書表單；可演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | TENDER、ADMIN可在“標書表單”完成“新建、導入、編輯、刪除和搜索標書”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F047 | FLOW-010 | 標書管理 | 維護標書來源、回標方式、截止日期和負責人 | 面向TENDER，支持維護標書來源、回標方式、截止日期和負責人；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 標書表單；可演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | TENDER可在“標書表單”完成“維護標書來源、回標方式、截止日期和負責人”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F048 | FLOW-010 | 標書管理 | 倒計時查看截止日期、投標狀態和中標結果 | 面向TENDER、BOSS，支持倒計時查看截止日期、投標狀態和中標結果；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 標書表單；可演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | TENDER、BOSS可在“標書表單”完成“倒計時查看截止日期、投標狀態和中標結果”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F049 | FLOW-010 | 標書管理 | 管理標書附件、往來資料和內部備註 | 面向TENDER，支持管理標書附件、往來資料和內部備註；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 標書表單；可演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | TENDER可在“標書表單”完成“管理標書附件、往來資料和內部備註”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F050 | FLOW-010 | 標書管理 | 按區域、技能、日期和重複週期安排標書相關師傅 | 面向TENDER、TL，支持按區域、技能、日期和重複週期安排標書相關師傅；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 標書師傅排程；可演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | TENDER、TL可在“標書師傅排程”完成“按區域、技能、日期和重複週期安排標書相關師傅”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F051 | FLOW-001 / FLOW-007 | MR與倉庫通狀態協同 | 報價中單後按客戶接受版本生成關聯MR | QUO確認中單後，系統按客戶最終接受版本中的P類物料行生成MR，並保留報價、CALL和物料關聯。 | 報價詳情 / MR狀態；流程演示；接口未接入 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | QUO、CR、TL、系統可在“報價詳情 / MR狀態”完成“報價中單後按客戶接受版本生成關聯MR”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F052 | FLOW-001 / FLOW-007 | MR與倉庫通狀態協同 | 向倉庫通發送MR並同步備貨狀態 | EC將MR協同信息發送至外部倉庫通，並接收備貨狀態；EC不承擔採購、入庫和揀貨的人工執行。 | MR狀態 / 外部接口監控；原型暫行；倉庫通未接入 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | 系統、倉庫通、CR、TL可在“MR狀態 / 外部接口監控”完成“向倉庫通發送MR並同步備貨狀態”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F053 | FLOW-001 / FLOW-007 | MR與倉庫通狀態協同 | 查看倉庫通返回的物料、庫存或供應信息 | EC按確認的接口範圍展示倉庫通返回的物料準備信息；供應商和庫存主數據是否回傳仍待確認。 | MR狀態 / 物料準備詳情；部分覆蓋；接口邊界待確認 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CR、TL、QUO、系統可在“MR狀態 / 物料準備詳情”完成“查看倉庫通返回的物料、庫存或供應信息”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F054 | FLOW-001 / FLOW-007 | MR與倉庫通狀態協同 | 關聯報價、CALL、MR、外部單號和倉庫狀態 | 通過穩定編號追溯報價中單、MR、倉庫通外部單據、原CALL及後續派工關係。 | MR狀態 / 關聯記錄；部分覆蓋；接口欄位待確認 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CR、TL、QUO、系統可在“MR狀態 / 關聯記錄”完成“關聯報價、CALL、MR、外部單號和倉庫狀態”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F055 | FLOW-001 / FLOW-007 | MR與倉庫通狀態協同 | 物料達到可派工條件後通知CR/TL確認正式時間 | 倉庫通返回滿足條件的備貨狀態後，EC通知CR/TL確認客戶正式時間和可派工條件。 | MR狀態 / 分派中心；流程演示；門檻待確認 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | 倉庫通、系統、CR、TL可在“MR狀態 / 分派中心”完成“物料達到可派工條件後通知CR/TL確認正式時間”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F056 | FLOW-001 / FLOW-007 | MR與倉庫通狀態協同 | 建立物料就緒後的後續安裝或維修任務關聯 | 物料就緒並確認正式時間後進入派工；複用原工單還是創建關聯工單由客戶定稿。 | MR狀態 / CALL詳情 / 分派中心；流程演示；建單方式待確認 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CR、TL、系統可在“MR狀態 / CALL詳情 / 分派中心”完成“建立物料就緒後的後續安裝或維修任務關聯”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F057 | FLOW-011 | 會計與外部接口 | 查看待開票項目、篩選、批量開票和打印 | 面向FIN，支持查看待開票項目、篩選、批量開票和打印；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 待開票/發票管理；流程演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | FIN可在“待開票/發票管理”完成“查看待開票項目、篩選、批量開票和打印”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F058 | FLOW-011 | 會計與外部接口 | 管理發票金額、賬期、重印和收款狀態 | 面向FIN，支持管理發票金額、賬期、重印和收款狀態；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 待開票/發票管理；流程演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | FIN可在“待開票/發票管理”完成“管理發票金額、賬期、重印和收款狀態”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F059 | FLOW-011 | 會計與外部接口 | 管理收款、收據編號和收據打印 | 面向FIN，支持管理收款、收據編號和收據打印；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 收款/收據；流程演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | FIN可在“收款/收據”完成“管理收款、收據編號和收據打印”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F060 | FLOW-011 | 會計與外部接口 | 維護會計客戶、賬單地址、收件人和賬期 | 面向FIN，支持維護會計客戶、賬單地址、收件人和賬期；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 會計客戶/保養合約；可演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | FIN可在“會計客戶/保養合約”完成“維護會計客戶、賬單地址、收件人和賬期”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F061 | FLOW-011 | 會計與外部接口 | 按保養合約日期和頻率生成月結待開發票 | 面向FIN，支持按保養合約日期和頻率生成月結待開發票；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 會計客戶/保養合約；流程演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | FIN可在“會計客戶/保養合約”完成“按保養合約日期和頻率生成月結待開發票”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F062 | FLOW-011 | 會計與外部接口 | 配置並模擬同步 Peachtree 客戶、發票和收款 | 原型僅模擬Peachtree同步，真實版本、接口方向、鑑權和驗收標準待確認。 | Peachtree接口配置；流程演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | FIN、ADMIN、IT可在“Peachtree接口配置”完成“配置並模擬同步 Peachtree 客戶、發票和收款”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F063 | FLOW-012 | 統計、客戶和基礎設置 | 按狀態、類型、區域、師傅和客戶統計 CALL | 面向TL、ADMIN、BOSS，支持按狀態、類型、區域、師傅和客戶統計 CALL；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 統計報表；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、ADMIN、BOSS可在“統計報表”完成“按狀態、類型、區域、師傅和客戶統計 CALL”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F064 | FLOW-006 / FLOW-012 | 統計、客戶和基礎設置 | 查看最近 7 天趨勢和報價中單統計 | 面向TL、ADMIN、BOSS、QUO，支持查看最近 7 天趨勢和報價中單統計；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 統計報表；可演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | TL、ADMIN、BOSS、QUO可在“統計報表”完成“查看最近 7 天趨勢和報價中單統計”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F065 | FLOW-005 / FLOW-012 | 統計、客戶和基礎設置 | 查看未完成、SR 待簽名和資料缺失提醒 | 面向TL、ADMIN，支持查看未完成、SR 待簽名和資料缺失提醒；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 統計報表；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | TL、ADMIN可在“統計報表”完成“查看未完成、SR 待簽名和資料缺失提醒”，可按權限查看或查詢，結果與關聯明細一致；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F066 | FLOW-012 | 統計、客戶和基礎設置 | 按角色、狀態、工號、電話和郵箱管理用戶 | 面向ADMIN，支持按角色、狀態、工號、電話和郵箱管理用戶；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 用戶管理；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | ADMIN可在“用戶管理”完成“按角色、狀態、工號、電話和郵箱管理用戶”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F067 | FLOW-012 | 統計、客戶和基礎設置 | 管理客戶、聯繫人、標準地點、區域和客戶權限 | 面向CS、CR、ADMIN，支持管理客戶、聯繫人、標準地點、區域和客戶權限；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 客戶/聯繫人/地點管理；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、ADMIN可在“客戶/聯繫人/地點管理”完成“管理客戶、聯繫人、標準地點、區域和客戶權限”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F068 | FLOW-012 | 統計、客戶和基礎設置 | 管理工單類型、區域、CALL 代碼、狀態說明和通知規則 | 面向ADMIN，支持管理工單類型、區域、CALL 代碼、狀態說明和通知規則；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 業務字典管理；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | ADMIN可在“業務字典管理”完成“管理工單類型、區域、CALL 代碼、狀態說明和通知規則”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F069 | FLOW-012 | 統計、客戶和基礎設置 | 管理報價類別、標書來源、回標方式和標書狀態 | 面向ADMIN、QUO、TENDER，支持管理報價類別、標書來源、回標方式和標書狀態；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 業務字典管理；可演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | ADMIN、QUO、TENDER可在“業務字典管理”完成“管理報價類別、標書來源、回標方式和標書狀態”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F070 | FLOW-012 | 統計、客戶和基礎設置 | Excel 導入客戶、工單、報價、發票和收款記錄 | 面向ADMIN，支持Excel 導入客戶、工單、報價、發票和收款記錄；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | Excel導入；流程演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | ADMIN可在“Excel導入”完成“Excel 導入客戶、工單、報價、發票和收款記錄”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F071 | FLOW-012 | 統計、客戶和基礎設置 | 配置附件存儲、容量、文件類型、保留期和備份 | 面向ADMIN、IT，支持配置附件存儲、容量、文件類型、保留期和備份；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 附件存儲設置；流程演示 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | ADMIN、IT可在“附件存儲設置”完成“配置附件存儲、容量、文件類型、保留期和備份”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F072 | FLOW-012 | 統計、客戶和基礎設置 | 角色登錄、切換和頁面權限控制 | 面向全部角色，支持角色登錄、切換和頁面權限控制；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 登錄與角色切換；可演示 | 本期擬納入 | 待確認 | 未決定 |  | 全部角色可在“登錄與角色切換”完成“角色登錄、切換和頁面權限控制”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F073 | FLOW-002 / FLOW-012 | 原需求補充與上線約束 | 按普通/政府客戶自動生成唯一 CALL 編號；政府前綴可配置，任務編號與 CALL 編號獨立 | 普通與政府CALL編號規則、業務時區、併發防重和歷史遷移需統一確認。 | 編號規則配置；部分覆蓋 | 待確認 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、ADMIN可在“編號規則配置”完成“按普通/政府客戶自動生成唯一 CALL 編號；政府前綴可配置，任務編號與 CALL 編號獨立”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F074 | FLOW-004 | 原需求補充與上線約束 | 按客戶/地點配置不可拍照豁免，取消照片強制項並保留原因或替代證明 | 不可拍照規則應在現場提交校驗中生效，並保留原因或替代證明。 | 不可拍照豁免；部分覆蓋 | 待確認 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER、CS、ADMIN可在“不可拍照豁免”完成“按客戶/地點配置不可拍照豁免，取消照片強制項並保留原因或替代證明”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F075 | FLOW-003 / FLOW-007 | 原需求補充與上線約束 | 配置未接單、未到場、處理超時提醒及負責人；採購狀態停滯時通知採購部和報價組 | 面向TL、CR、PUR、QUO，支持配置未接單、未到場、處理超時提醒及負責人；採購狀態停滯時通知採購部和報價組；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | SLA與提醒規則；部分覆蓋 | 待確認 | 待確認 | 未決定 |  | TL、CR、PUR、QUO可在“SLA與提醒規則”完成“配置未接單、未到場、處理超時提醒及負責人；採購狀態停滯時通知採購部和報價組”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F076 | FLOW-003 | 原需求補充與上線約束 | 工單池開放任務、師傅申請接單、主管確認 | 面向MASTER、TL，支持工單池開放任務、師傅申請接單、主管確認；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 工單池；部分覆蓋 | 待確認 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER、TL可在“工單池”完成“工單池開放任務、師傅申請接單、主管確認”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F077 | FLOW-011 | 原需求補充與上線約束 | 簡版報銷關聯一個或多個已完成工單，記錄金額與票據附件 | 當前原型只有車資記錄，不等同於完整報銷模組；本項按簡版記錄評審。 | 簡版報銷關聯；未覆蓋 | 後續階段 | 待確認 | 未決定 |  | MASTER、FIN可在“簡版報銷關聯”完成“簡版報銷關聯一個或多個已完成工單，記錄金額與票據附件”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F078 | FLOW-009 | 原需求補充與上線約束 | 支持PM、CM及M/P/M+P業務分類與流程映射 | 保留PM/CM統計口徑，同時與報價M/P/M+P後續分支建立可維護映射。 | PM/CM分類映射；部分覆蓋（2026-09-27修訂） | 待確認 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、TL可在“PM/CM分類映射”完成“支持PM、CM及M/P/M+P業務分類與流程映射”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F079 | FLOW-002 / FLOW-012 | 原需求補充與上線約束 | 項目編號、CALL 編號、任務編號和外部 Reference 分開存儲並可關聯檢索 | 面向CS、CR、TL、FIN，支持項目編號、CALL 編號、任務編號和外部 Reference 分開存儲並可關聯檢索；正式交付需結合真實數據、權限和驗收規則確認。 | 編號關聯查詢；部分覆蓋 | 待確認 | 待確認 | 未決定 |  | CS、CR、TL、FIN可在“編號關聯查詢”完成“項目編號、CALL 編號、任務編號和外部 Reference 分開存儲並可關聯檢索”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。
F080 | FLOW-008 / FLOW-012 | 原需求補充與上線約束 | 完成/取消後的報告與附件歸檔，配置在線保留、備份和恢復規則 | 歸檔不應等同刪除；必須保留查詢、備份、恢復和操作審計。 | 歸檔與恢復規則；部分覆蓋 | 待確認 | 待確認 | 未決定 |  | ADMIN、IT、FIN可在“歸檔與恢復規則”完成“完成/取消後的報告與附件歸檔，配置在線保留、備份和恢復規則”，可完成操作並形成可追溯記錄；狀態變化和業務限制符合關鍵規則。

## 進度跟蹤
EC工單系統 模組進度跟蹤 v3 | EC工單系統 模組進度跟蹤 v3 | EC工單系統 模組進度跟蹤 v3 | EC工單系統 模組進度跟蹤 v3 | EC工單系統 模組進度跟蹤 v3 | EC工單系統 模組進度跟蹤 v3 | EC工單系統 模組進度跟蹤 v3 | EC工單系統 模組進度跟蹤 v3 | EC工單系統 模組進度跟蹤 v3
以模組為單位維護當前階段、完成率、責任人和目標日期。需求細節請回到需求清單查看。 | 以模組為單位維護當前階段、完成率、責任人和目標日期。需求細節請回到需求清單查看。 | 以模組為單位維護當前階段、完成率、責任人和目標日期。需求細節請回到需求清單查看。 | 以模組為單位維護當前階段、完成率、責任人和目標日期。需求細節請回到需求清單查看。 | 以模組為單位維護當前階段、完成率、責任人和目標日期。需求細節請回到需求清單查看。 | 以模組為單位維護當前階段、完成率、責任人和目標日期。需求細節請回到需求清單查看。 | 以模組為單位維護當前階段、完成率、責任人和目標日期。需求細節請回到需求清單查看。 | 以模組為單位維護當前階段、完成率、責任人和目標日期。需求細節請回到需求清單查看。 | 以模組為單位維護當前階段、完成率、責任人和目標日期。需求細節請回到需求清單查看。
模組編號 | 模組 | 範圍階段 | 業務目標 | 當前階段 | 完成率 | 責任人 | 目標日期 | 風險/備註
M01 | 首頁與通知 | 本期擬納入 | 提供統一工作入口，集中呈現狀態、待辦、異常和業務通知。 | 需求確認 | 0%
M02 | CALL受理與工單管理 | 本期擬納入 | 承接客戶來電、WhatsApp、郵件或現場訴求，形成可跟蹤CALL。 | 需求確認 | 0%
M03 | 分派與調度 | 本期擬納入 | 將待分派CALL分配給合適師傅並保留完整分派軌跡。 | 需求確認 | 0%
M04 | 移動端現場執行 | 本期擬納入 | 支持師傅從接單、簽到、處理到提交報告的現場閉環。 | 需求確認 | 0%
M05 | 報告與文檔 | 本期擬納入 | 集中管理服務報告和完工單，並記錄客戶發送過程。 | 需求確認 | 0%
M06 | 報價管理 | 本期擬納入 | 處理服務產生的報價需求，維護明細、金額、版本和中單結果。 | 需求確認 | 0%
M07 | 標書管理 | 後續階段 | 跟蹤招投標機會、截止時間、資料和中標結果。 | 未開始 | 0% |  |  | 後續階段，暫未排期
M08 | MR與倉庫通狀態協同 | 本期擬納入 | 承接報價中單後的MR生成和外部倉庫通狀態協同，為正式派工提供物料就緒依據。 | 需求確認 | 0% |  |  | 倉庫通接口邊界待確認
M09 | 會計與外部接口 | 後續階段 | 管理待開票、發票、收款、收據及Peachtree同步。 | 未開始 | 0% |  |  | 後續階段，暫未排期
M10 | 統計、客戶和基礎設置 | 本期擬納入 | 維護系統主數據、權限、字典和經營統計，為業務流程提供基礎。 | 需求確認 | 0%
M11 | 原需求補充與上線約束 | 待確認 | 承接當前原型未完整覆蓋的編號、豁免、提醒、工單池、報銷和歸檔要求。 | 需求確認 | 0%

## 待確認事項
EC工單系統 待確認事項 v3 | EC工單系統 待確認事項 v3 | EC工單系統 待確認事項 v3 | EC工單系統 待確認事項 v3 | EC工單系統 待確認事項 v3 | EC工單系統 待確認事項 v3 | EC工單系統 待確認事項 v3 | EC工單系統 待確認事項 v3 | EC工單系統 待確認事項 v3 | EC工單系統 待確認事項 v3
所有流程爭議集中記錄。客戶結論形成後，再同步更新需求清單中的需求狀態和客戶決策。 | 所有流程爭議集中記錄。客戶結論形成後，再同步更新需求清單中的需求狀態和客戶決策。 | 所有流程爭議集中記錄。客戶結論形成後，再同步更新需求清單中的需求狀態和客戶決策。 | 所有流程爭議集中記錄。客戶結論形成後，再同步更新需求清單中的需求狀態和客戶決策。 | 所有流程爭議集中記錄。客戶結論形成後，再同步更新需求清單中的需求狀態和客戶決策。 | 所有流程爭議集中記錄。客戶結論形成後，再同步更新需求清單中的需求狀態和客戶決策。 | 所有流程爭議集中記錄。客戶結論形成後，再同步更新需求清單中的需求狀態和客戶決策。 | 所有流程爭議集中記錄。客戶結論形成後，再同步更新需求清單中的需求狀態和客戶決策。 | 所有流程爭議集中記錄。客戶結論形成後，再同步更新需求清單中的需求狀態和客戶決策。 | 所有流程爭議集中記錄。客戶結論形成後，再同步更新需求清單中的需求狀態和客戶決策。
編號 | 優先級 | 確認主題 | 需要客戶確認 | 影響範圍 | 責任人 | 期望確認日期 | 狀態 | 客戶結論 | 關聯流程/需求
C01 | P0 | 階段範圍 | 一期是否包含報價、標書、備貨和會計模組 | 範圍、預算、排期 |  |  | 待確認 |  | 全項目
C02 | P0 | 狀態口徑 | 7個CALL主狀態與原有狀態、報價/採購/標書狀態如何映射 | 流程、報表、驗收 |  |  | 待確認 |  | FLOW-001-FLOW-011
C03 | P0 | 編號規則 | CALL、任務、項目、採購和外部Reference編號規則 | 查詢、遷移、唯一性 |  |  | 待確認 |  | F013、F073、F079
C04 | P0 | 分派權限 | 各區域TL、CR與管理員的數據範圍和操作權限 | 權限矩陣、責任邊界 |  |  | 待確認 |  | FLOW-003、FLOW-012
C05 | P1 | 分派推薦 | 師傅技能、請假、負載閾值和推薦優先級 | 分派POC |  |  | 待確認 |  | FLOW-003
C06 | P0 | 單據判定 | 何時生成服務報告或完工單，是否允許人工調整 | 移動端、報告模板 |  |  | 待確認 |  | FLOW-004-FLOW-005
C07 | P0 | 現場規則 | 照片、簽名、不可拍照、離線和附件保留規則 | 移動端、存儲、合規 |  |  | 待確認 |  | FLOW-004
C08 | P1 | 發送渠道 | 報告採用系統內、釘釘、Email或WhatsApp發送 | 消息接口、客戶溝通 |  |  | 待確認 |  | FLOW-008
C09 | P0 | 主數據 | 真實客戶、人員、區域、地點及歷史數據導入範圍 | 數據準備、UAT |  |  | 待確認 |  | FLOW-012
C10 | P0 | 外部接口 | Peachtree/倉庫通等接口版本、方向和驗收標準 | 接口POC、二期排期 |  |  | 待確認 |  | FLOW-007、FLOW-011
C11 | P0 | MR生成規則 | MR由哪個動作觸發、使用報價哪個版本、哪些物料行和數量 | 報價中單、MR、倉庫通 |  |  | 待確認 |  | FLOW-006/FLOW-007；F041、F044、F051
C12 | P0 | 倉庫通數據主責 | 庫存、供應商、採購、入庫及備貨狀態分別由哪個系統主責 | 接口邊界、數據一致性 |  |  | 待確認 |  | FLOW-007；F052-F054
C13 | P0 | 同步機制與匹配編號 | EC與倉庫通同步方向、觸發、頻率、接口欄位和唯一匹配編號 | 接口設計、異常處理 |  |  | 待確認 |  | FLOW-007；F052、F054
C14 | P0 | 倉庫狀態與異常重試 | 倉庫狀態字典、EC映射、失敗重試、人工補償和通知對象 | 狀態、通知、接口運維 |  |  | 待確認 |  | FLOW-007；F052、F075
C15 | P0 | 可派工門檻 | 哪個倉庫狀態加上何種客戶時間確認後允許正式派工 | MR、客戶溝通、派工 |  |  | 待確認 |  | FLOW-001/FLOW-007；F055
C16 | P0 | 後續任務關係 | 物料就緒後複用原CALL還是創建關聯CALL，編號和時間線如何關聯 | 編號、派工、報表 |  |  | 待確認 |  | FLOW-007/FLOW-003；F056、F079
C17 | P0 | 跨對象狀態關聯 | 報價、MR/倉庫、CALL三套狀態是否互相驅動，允許哪些回退 | 全鏈路狀態和報表 |  |  | 待確認 |  | FLOW-001；F044、F052、F055
C18 | P0 | 完工、退回與返工 | SR/CP映射、主管退回、多份SR、返工和客戶不在場如何處理 | 現場、報告、完工 |  |  | 待確認 |  | FLOW-004/FLOW-005；F031-F033
C19 | P1 | Tender內部流程 | Tender內部審批、OCR/導入、報價填寫、導出回標和中標後銜接 | 投標、報價 |  |  | 待確認 |  | FLOW-010；F046-F050
C20 | P1 | 財務業務邊界 | 完工到待開票的觸發、開票條件、收款、Peachtree同步和驗收邊界 | 財務接口、統計 |  |  | 待確認 |  | FLOW-011；F057-F062
C21 | P0 | 完整角色權限矩陣 | 角色×頁面×動作×數據範圍×地區範圍的最終授權 | 全部模組、生產安全 |  |  | 待確認 |  | 角色權限；F020、F066、F072