## 项目总览
EC 工单系统｜项目推进总表（客户版） | EC 工单系统｜项目推进总表（客户版） | EC 工单系统｜项目推进总表（客户版） | EC 工单系统｜项目推进总表（客户版） | EC 工单系统｜项目推进总表（客户版） | EC 工单系统｜项目推进总表（客户版） | EC 工单系统｜项目推进总表（客户版） | EC 工单系统｜项目推进总表（客户版）
更新日期：2026-08-31｜本表用于双方项目例会、阶段评审与里程碑跟踪；后续日期为建议排期，双方确认后形成正式基线 | 更新日期：2026-08-31｜本表用于双方项目例会、阶段评审与里程碑跟踪；后续日期为建议排期，双方确认后形成正式基线 | 更新日期：2026-08-31｜本表用于双方项目例会、阶段评审与里程碑跟踪；后续日期为建议排期，双方确认后形成正式基线 | 更新日期：2026-08-31｜本表用于双方项目例会、阶段评审与里程碑跟踪；后续日期为建议排期，双方确认后形成正式基线 | 更新日期：2026-08-31｜本表用于双方项目例会、阶段评审与里程碑跟踪；后续日期为建议排期，双方确认后形成正式基线 | 更新日期：2026-08-31｜本表用于双方项目例会、阶段评审与里程碑跟踪；后续日期为建议排期，双方确认后形成正式基线 | 更新日期：2026-08-31｜本表用于双方项目例会、阶段评审与里程碑跟踪；后续日期为建议排期，双方确认后形成正式基线 | 更新日期：2026-08-31｜本表用于双方项目例会、阶段评审与里程碑跟踪；后续日期为建议排期，双方确认后形成正式基线
项目整体进度 | 项目整体进度 | 项目整体进度 | 项目整体进度 | 项目整体进度 | 项目整体进度 | 项目整体进度 | 项目整体进度
整体进度 | 整体进度 | 当前阶段 | 当前阶段 | 工作包进展 | 模块达标情况 | 项目状态 | 上线判断
51.6% |  | 原型评审 与一期范围确认 |  | 4 / 8 个工作包进入成型阶段 |  | 总体按计划推进，关键事项待双方确认
工作包进展｜完成度来自“功能模块”页，更新后自动同步 | 工作包进展｜完成度来自“功能模块”页，更新后自动同步 | 工作包进展｜完成度来自“功能模块”页，更新后自动同步 | 工作包进展｜完成度来自“功能模块”页，更新后自动同步 | 工作包进展｜完成度来自“功能模块”页，更新后自动同步 | 工作包进展｜完成度来自“功能模块”页，更新后自动同步 | 工作包进展｜完成度来自“功能模块”页，更新后自动同步 | 工作包进展｜完成度来自“功能模块”页，更新后自动同步
工作包 | 权重 | 完成度 | 状态 | 优先级 | 已完成成果 | 下一步计划 | 阶段完成标准
需求与一期范围确认 | 15% | 78% | 推进中 | P0 | 已完成需求材料梳理、一期 PRD 初稿及关键业务问题清单 | 完成一期范围、状态、角色及验收口径的双方确认 | 形成双方确认的一期范围基线与评审纪要
交互原型与公网评审 | 20% | 90% | 基本完成 | P0 | 多角色 PC／移动端交互原型已完成，并已发布公网评审版本 | 按一期范围逐页复核，关闭评审意见并固化版本 | 核心角色主流程评审通过，版本与一期范围一致
工单受理、派单与闭环 | 15% | 68% | 推进中 | P0 | 已具备建单、列表、详情、派单、状态流转、服务报告与完工记录演示 | 确认编号、状态、派单与完工规则，进入真实环境实现 | 普通与政府场景可按确认规则完成全流程验收
移动执行与现场记录 | 10% | 62% | 推进中 | P0 | 已完成师傅移动工作台、接单、到场、处理、照片／说明及签名演示 | 确认照片策略并在真实手机、网络与账号环境完成验证 | 可拍照与不可拍照场景均通过移动端验收
角色权限与数据范围 | 10% | 45% | 准备中 | P0 | 已完成 CS、Leader、师傅等角色入口和派单中心交互演示 | 基于试点组织及真实账号验证角色权限和数据范围 | 权限矩阵、数据范围及关键操作验证通过
钉钉／宜搭 POC | 10% | 10% | 准备中 | P0 | 已形成 POC 验证范围、场景与前置资源清单 | 准备环境和测试账号，验证免登、消息、移动端、图片与容量 | 完成 POC 场景验证并形成双方认可的结论
生产实现与数据准备 | 15% | 0% | 计划中 | P0 | 已梳理生产实现范围、试点主数据模板和部署交付要点 | 在范围及 POC 结论确认后启动开发、集成和数据导入 | 一期主流程在真实环境运行并通过集成测试
UAT、试点与上线 | 5% | 0% | 计划中 | P0 | 已形成核心验收场景、试点规模和上线交接框架 | 完成 UAT、7–10 个工作日试点、问题闭环与上线交接 | UAT 与试点通过，完成上线及项目交接
当前主线：完成一期范围与业务规则确认 → 固化原型评审基线 → 准备试点组织与数据 → 完成钉钉／宜搭 POC → 进入生产实施与 UAT。 | 当前主线：完成一期范围与业务规则确认 → 固化原型评审基线 → 准备试点组织与数据 → 完成钉钉／宜搭 POC → 进入生产实施与 UAT。 | 当前主线：完成一期范围与业务规则确认 → 固化原型评审基线 → 准备试点组织与数据 → 完成钉钉／宜搭 POC → 进入生产实施与 UAT。 | 当前主线：完成一期范围与业务规则确认 → 固化原型评审基线 → 准备试点组织与数据 → 完成钉钉／宜搭 POC → 进入生产实施与 UAT。 | 当前主线：完成一期范围与业务规则确认 → 固化原型评审基线 → 准备试点组织与数据 → 完成钉钉／宜搭 POC → 进入生产实施与 UAT。 | 当前主线：完成一期范围与业务规则确认 → 固化原型评审基线 → 准备试点组织与数据 → 完成钉钉／宜搭 POC → 进入生产实施与 UAT。 | 当前主线：完成一期范围与业务规则确认 → 固化原型评审基线 → 准备试点组织与数据 → 完成钉钉／宜搭 POC → 进入生产实施与 UAT。 | 当前主线：完成一期范围与业务规则确认 → 固化原型评审基线 → 准备试点组织与数据 → 完成钉钉／宜搭 POC → 进入生产实施与 UAT。
协同建议：双方本周确认项目责任人、范围工作坊时间、试点人员与 POC 环境；建议排期将在上述事项确认后更新为正式计划。 | 协同建议：双方本周确认项目责任人、范围工作坊时间、试点人员与 POC 环境；建议排期将在上述事项确认后更新为正式计划。 | 协同建议：双方本周确认项目责任人、范围工作坊时间、试点人员与 POC 环境；建议排期将在上述事项确认后更新为正式计划。 | 协同建议：双方本周确认项目责任人、范围工作坊时间、试点人员与 POC 环境；建议排期将在上述事项确认后更新为正式计划。 | 协同建议：双方本周确认项目责任人、范围工作坊时间、试点人员与 POC 环境；建议排期将在上述事项确认后更新为正式计划。 | 协同建议：双方本周确认项目责任人、范围工作坊时间、试点人员与 POC 环境；建议排期将在上述事项确认后更新为正式计划。 | 协同建议：双方本周确认项目责任人、范围工作坊时间、试点人员与 POC 环境；建议排期将在上述事项确认后更新为正式计划。 | 协同建议：双方本周确认项目责任人、范围工作坊时间、试点人员与 POC 环境；建议排期将在上述事项确认后更新为正式计划。

## 需求与范围
客户确认版范围与交付阶段 | 客户确认版范围与交付阶段 | 客户确认版范围与交付阶段 | 客户确认版范围与交付阶段 | 客户确认版范围与交付阶段 | 客户确认版范围与交付阶段 | 客户确认版范围与交付阶段 | 客户确认版范围与交付阶段 | 客户确认版范围与交付阶段 | 客户确认版范围与交付阶段 | 客户确认版范围与交付阶段
按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。 | 按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。 | 按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。 | 按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。 | 按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。 | 按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。 | 按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。 | 按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。 | 按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。 | 按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。 | 按工作包列示客户可见能力、当前阶段和完成标准；P0 为一期核心范围，后续扩展内容在范围评审中单独确认。
工作包编号 | 工作包 | 范围编号 | 客户可见能力 | 范围说明 | 当前说明 | 交付阶段 | 优先级 | 当前状态 | 阶段完成标准 | 对应里程碑
WP01 | 需求与一期范围确认 | S01 | 一期范围基线 | 确认 P0 核心流程、P1 优化项与 P2 预留项 | 当前已形成建议范围，待双方评审确认 | 范围确认 | P0 | 待双方确认 | 范围清单与评审纪要完成签认 | M1
WP01 | 需求与一期范围确认 | S02 | 状态与业务规则 | 确认状态模型、PM／CM、编号、完工确认及照片规则 | 将通过业务工作坊集中确认 | 范围确认 | P0 | 待双方确认 | 状态矩阵及业务规则表完成签认 | M1
WP02 | 交互原型与公网评审 | S03 | 多角色 PC 原型 | 覆盖 CS、CR、Leader、师傅、管理等角色主要工作路径 | 公网评审版本已可访问 | 原型评审 | P0 | 已完成 | 核心角色主流程走查通过 | M1
WP02 | 交互原型与公网评审 | S04 | 移动端工作台 | 覆盖接单、到场、处理、服务报告和完工记录 | 移动交互原型已可演示 | 原型评审 | P0 | 已完成 | 移动端核心页面走查通过 | M1
WP03 | 工单受理、派单与闭环 | S05 | 建单与编号 | 记录客户、地址、问题、来源、附件及工单编号 | 交互已完成，编号细则待确认 | 一期实施 | P0 | 原型完成 | 普通／政府样例建单与编号通过 | M4
WP03 | 工单受理、派单与闭环 | S06 | 派单、拒单与改派 | 按区域和团队完成派单，并记录拒单、退回与改派 | 交互已完成，组织映射待准备 | 一期实施 | P0 | 原型完成 | 责任人和每次操作可追溯 | M4
WP03 | 工单受理、派单与闭环 | S07 | 状态流转与时间线 | 记录创建、派单、接单、到场、处理、完成等关键动作 | 交互已完成，最终状态口径待确认 | 一期实施 | P0 | 原型完成 | 状态、责任人和时间记录一致 | M4
WP03 | 工单受理、派单与闭环 | S08 | 查询与服务报告 | 支持工单查询、详情、服务报告与完工记录关联 | 核心页面已可演示 | 一期实施 | P0 | 原型完成 | 工单、报告和附件关联可查询 | M4
WP04 | 移动执行与现场记录 | S09 | 师傅待办与处理 | 师傅完成接单、到场、处理结果和后续说明 | 移动交互已可演示 | 一期实施 | P0 | 原型完成 | 移动端关键操作写入工单记录 | M4
WP04 | 移动执行与现场记录 | S10 | 照片、说明与签名 | 按场景上传照片或填写替代说明，并记录签名 | 照片豁免规则待业务确认 | POC 验证 | P0 | 待双方确认 | 两类现场场景均可按规则完成 | M2
WP05 | 角色权限与数据范围 | S11 | 角色功能权限 | 按角色呈现可用页面与操作 | 原型权限矩阵已形成 | POC 验证 | P0 | 进行中 | 角色权限与确认矩阵一致 | M2
WP05 | 角色权限与数据范围 | S12 | 数据可见范围 | 按本人、团队、区域或管理范围控制数据访问 | 待真实账号与试点组织验证 | POC 验证 | P0 | 计划中 | 关键角色数据范围验证通过 | M2
WP06 | 钉钉／宜搭 POC | S13 | 账号、免登与消息 | 验证真实账号登录、角色识别和关键事件通知 | 待 POC 环境及测试账号准备 | POC 验证 | P0 | 计划中 | 登录与关键通知场景通过 | M2
WP06 | 钉钉／宜搭 POC | S14 | 移动网络与附件 | 验证真实手机、常见网络、图片上传和容量方案 | 待环境、样例及容量信息准备 | POC 验证 | P0 | 计划中 | 形成上传、容量和归档结论 | M2
WP07 | 生产实现与数据准备 | S15 | 试点主数据 | 准备客户、地址、区域、团队、人员及样例工单 | 数据模板已梳理，待客户提供试点数据 | 实施准备 | P0 | 待双方确认 | 试点数据清洗并完成双方确认 | M3
WP07 | 生产实现与数据准备 | S16 | 一期生产实现 | 建设真实数据、权限、附件、消息和操作记录 | 范围与 POC 确认后启动 | 生产实施 | P0 | 计划中 | 一期核心流程通过集成测试 | M4
WP08 | UAT、试点与上线 | S17 | 业务 UAT | 双方按核心业务场景完成验收 | 用例框架已形成，待生产版本完成 | 验收上线 | P0 | 计划中 | P0 场景全部形成验收结论 | M5
WP08 | UAT、试点与上线 | S18 | 试点与上线交接 | 运行 7–10 个工作日试点并完成操作与运维交接 | 试点规模建议为 20–30 张工单 | 验收上线 | P0 | 计划中 | 试点问题闭环并完成上线交接 | M6–M7

## 功能模块
客户版工作包进展 | 客户版工作包进展 | 客户版工作包进展 | 客户版工作包进展 | 客户版工作包进展 | 客户版工作包进展 | 客户版工作包进展 | 客户版工作包进展 | 客户版工作包进展 | 客户版工作包进展
完成度综合反映需求确认、原型、POC、生产实现和验收准备；原型成果与生产交付分阶段展示，便于双方统一进度口径。 | 完成度综合反映需求确认、原型、POC、生产实现和验收准备；原型成果与生产交付分阶段展示，便于双方统一进度口径。 | 完成度综合反映需求确认、原型、POC、生产实现和验收准备；原型成果与生产交付分阶段展示，便于双方统一进度口径。 | 完成度综合反映需求确认、原型、POC、生产实现和验收准备；原型成果与生产交付分阶段展示，便于双方统一进度口径。 | 完成度综合反映需求确认、原型、POC、生产实现和验收准备；原型成果与生产交付分阶段展示，便于双方统一进度口径。 | 完成度综合反映需求确认、原型、POC、生产实现和验收准备；原型成果与生产交付分阶段展示，便于双方统一进度口径。 | 完成度综合反映需求确认、原型、POC、生产实现和验收准备；原型成果与生产交付分阶段展示，便于双方统一进度口径。 | 完成度综合反映需求确认、原型、POC、生产实现和验收准备；原型成果与生产交付分阶段展示，便于双方统一进度口径。 | 完成度综合反映需求确认、原型、POC、生产实现和验收准备；原型成果与生产交付分阶段展示，便于双方统一进度口径。 | 完成度综合反映需求确认、原型、POC、生产实现和验收准备；原型成果与生产交付分阶段展示，便于双方统一进度口径。
工作包编号 | 工作包 | 已完成成果 | 下一步重点 | 状态 | 权重 | 完成度 | 优先级 | 阶段完成标准 | 对应里程碑
WP-01 | 需求与一期范围确认 | 已完成需求材料梳理、一期 PRD 初稿及关键业务问题清单 | 完成一期范围、状态、角色及验收口径的双方确认 | 推进中 | 15% | 78% | P0 | 形成双方确认的一期范围基线与评审纪要 | M1 范围确认
WP-02 | 交互原型与公网评审 | 多角色 PC／移动端交互原型已完成，并已发布公网评审版本 | 按一期范围逐页复核，关闭评审意见并固化版本 | 基本完成 | 20% | 90% | P0 | 核心角色主流程评审通过，版本与一期范围一致 | M1 范围确认
WP-03 | 工单受理、派单与闭环 | 已具备建单、列表、详情、派单、状态流转、服务报告与完工记录演示 | 确认编号、状态、派单与完工规则，进入真实环境实现 | 推进中 | 15% | 68% | P0 | 普通与政府场景可按确认规则完成全流程验收 | M4 生产实现
WP-04 | 移动执行与现场记录 | 已完成师傅移动工作台、接单、到场、处理、照片／说明及签名演示 | 确认照片策略并在真实手机、网络与账号环境完成验证 | 推进中 | 10% | 62% | P0 | 可拍照与不可拍照场景均通过移动端验收 | M2 POC 验证
WP-05 | 角色权限与数据范围 | 已完成 CS、Leader、师傅等角色入口和派单中心交互演示 | 基于试点组织及真实账号验证角色权限和数据范围 | 准备中 | 10% | 45% | P0 | 权限矩阵、数据范围及关键操作验证通过 | M2 POC 验证
WP-06 | 钉钉／宜搭 POC | 已形成 POC 验证范围、场景与前置资源清单 | 准备环境和测试账号，验证免登、消息、移动端、图片与容量 | 准备中 | 10% | 10% | P0 | 完成 POC 场景验证并形成双方认可的结论 | M2 POC 验证
WP-07 | 生产实现与数据准备 | 已梳理生产实现范围、试点主数据模板和部署交付要点 | 在范围及 POC 结论确认后启动开发、集成和数据导入 | 计划中 | 15% | 0% | P0 | 一期主流程在真实环境运行并通过集成测试 | M4 生产实现
WP-08 | UAT、试点与上线 | 已形成核心验收场景、试点规模和上线交接框架 | 完成 UAT、7–10 个工作日试点、问题闭环与上线交接 | 计划中 | 5% | 0% | P0 | UAT 与试点通过，完成上线及项目交接 | M5–M7

## 推进明细
双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划 | 双方项目里程碑计划
已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。 | 已完成事项基于当前项目成果；2026-09-01 之后为建议排期，需在责任人、范围、试点资源及 POC 环境确认后更新为正式基线。
编号 | 阶段 | 推进事项 | 交付类型 | 优先级 | 双方责任 | 状态 | 计划开始 | 计划完成 | 完成度 | 输出物／完成标准 | 前置条件 | 下一动作 | 里程碑
M-001 | 前期准备 | 完成项目材料与现状梳理 | 需求 | P0 | 项目组 | 已完成 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 100% | 需求材料、项目现状和问题清单 |  | 作为后续评审输入 | M0 准备
M-002 | 原型建设 | 完成多角色 PC／移动端交互原型 | 原型 | P0 | 交付团队 | 已完成 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 100% | 核心业务流程可演示 |  | 持续按评审意见优化 | M0 原型
M-003 | 原型建设 | 发布公网评审版本并保持版本同步 | 发布 | P0 | 交付团队 | 已完成 | 2026-07-28 | 2026-08-31 | 100% | 客户可随时访问最新评审版本 |  | 保持单一评审基线 | M0 原型
M-004 | 范围确认 | 按一期范围复核最新版原型 | 评审 | P0 | 双方项目组 | 进行中 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 50% | 形成已确认、待确认和后续规划清单 | 双方安排评审时间 | 完成逐页走查 | M1 范围
M-005 | 范围确认 | 召开一期范围与业务规则确认会 | 会议 | P0 | 双方业务负责人 | 待双方确认 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 30% | 范围、状态、编号、完工及照片规则结论 | 客户业务代表参会 | 形成书面评审纪要 | M1 范围
M-006 | 范围确认 | 固化一期范围、角色、流程与验收基线 | 基线 | P0 | 双方项目负责人 | 计划中 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0% | 一期范围基线正式确认 | M-004／M-005 完成 | 确认后进入 POC | M1 范围
M-007 | POC 准备 | 确定试点区域、角色人员与测试账号 | 试点准备 | P0 | 客户项目组／交付团队 | 待双方确认 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 30% | 试点名单、账号与责任人明确 | 客户提供人员及账号 | 完成试点清单确认 | M2 POC
M-008 | POC 准备 | 准备主数据、区域映射及 20–30 张样例工单 | 数据 | P0 | 客户数据负责人／交付团队 | 待双方确认 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 30% | 试点主数据与样例可用于验证 | 客户提供数据清单 | 完成数据质量检查 | M2 POC
M-009 | POC 验证 | 验证免登、权限、消息、移动端、图片与容量 | POC | P0 | 双方 IT／交付团队 | 计划中 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 0% | 形成 POC 场景结果和方案结论 | 环境、账号与样例准备 | 按场景脚本联合验证 | M2 POC
M-010 | 实施准备 | 根据范围与 POC 结论形成实施计划 | 计划 | P0 | 交付团队／双方项目负责人 | 计划中 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 0% | 实施任务、验收映射和资源排期 | M1／M2 完成 | 双方确认实施基线 | M3 计划
M-011 | 生产实现 | 完成一期核心流程开发与集成 | 开发／集成 | P0 | 交付团队 | 计划中 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 0% | 真实环境核心流程可运行 | 实施计划正式确认 | 执行开发与集成测试 | M4 实施
M-012 | 生产实现 | 完成试点主数据清洗与导入 | 数据导入 | P0 | 双方数据负责人 | 计划中 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 0% | 试点数据完成核对与导入 | 客户数据完整可用 | 双方确认导入结果 | M4 实施
M-013 | UAT | 执行一期核心场景业务验收 | 测试／验收 | P0 | 双方业务与测试人员 | 计划中 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0% | 核心场景均有结果与证据 | 生产版本与试点数据就绪 | 关闭验收问题 | M5 UAT
M-014 | 试点 | 运行 7–10 个工作日试点并闭环问题 | 试点 | P0 | 客户试点团队／交付团队 | 计划中 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 0% | 20–30 张工单完成试点验证 | UAT 通过 | 完成每日问题跟踪 | M6 试点
M-015 | 上线交接 | 完成生产上线、操作培训与项目交接 | 上线／交接 | P0 | 双方项目组／客户 IT | 计划中 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 0% | 上线记录、操作材料和交接清单齐全 | 试点结论及上线审批 | 完成上线确认 | M7 上线

## 验收清单
双方阶段验收计划 | 双方阶段验收计划 | 双方阶段验收计划 | 双方阶段验收计划 | 双方阶段验收计划 | 双方阶段验收计划 | 双方阶段验收计划 | 双方阶段验收计划
验收按“范围确认—原型评审—POC—生产实现—UAT—试点上线”分阶段推进；每个节点均保留双方可复核的结果与记录。 | 验收按“范围确认—原型评审—POC—生产实现—UAT—试点上线”分阶段推进；每个节点均保留双方可复核的结果与记录。 | 验收按“范围确认—原型评审—POC—生产实现—UAT—试点上线”分阶段推进；每个节点均保留双方可复核的结果与记录。 | 验收按“范围确认—原型评审—POC—生产实现—UAT—试点上线”分阶段推进；每个节点均保留双方可复核的结果与记录。 | 验收按“范围确认—原型评审—POC—生产实现—UAT—试点上线”分阶段推进；每个节点均保留双方可复核的结果与记录。 | 验收按“范围确认—原型评审—POC—生产实现—UAT—试点上线”分阶段推进；每个节点均保留双方可复核的结果与记录。 | 验收按“范围确认—原型评审—POC—生产实现—UAT—试点上线”分阶段推进；每个节点均保留双方可复核的结果与记录。 | 验收按“范围确认—原型评审—POC—生产实现—UAT—试点上线”分阶段推进；每个节点均保留双方可复核的结果与记录。
验收编号 | 验收项 | 验收内容 | 验收方式 | 当前状态 | 当前成果 | 客户配合事项 | 完成条件
AT-01 | 一期范围基线 | 核对一期范围、角色、流程、状态与验收标准 | 双方评审并形成书面纪要 | 待双方确认 | 范围材料与问题清单已准备 | 双方业务负责人参与确认 | M1 完成
AT-02 | 多角色原型评审 | 走查 CS、Leader、师傅及管理视图主流程 | 按角色执行核心操作 | 进行中 | PC／移动端原型已可演示 | 安排业务代表参与评审 | M1 完成
AT-03 | 公网评审版本 | 确认客户可访问最新原型版本 | 打开页面并完成首页走查 | 已通过 | 公网评审版本已发布 | 无 | 版本更新后持续复核
AT-04 | 工单受理与派单 | 验证建单、编号、派单、拒单、改派与状态流转 | 普通／政府场景各执行一轮 | 原型已验证 | 主要交互路径已具备 | 确认编号、状态与派单规则 | M4 完成
AT-05 | 移动端现场闭环 | 验证接单、到场、照片／说明、处理与完工 | 可拍照与不可拍照场景各一单 | 原型已验证 | 移动端交互流程已具备 | 提供照片规则及测试手机 | M2／M4 完成
AT-06 | 角色与数据范围 | 验证角色功能、本人／团队／区域数据范围 | 使用真实试点账号联合测试 | 计划中 | 权限矩阵已形成 | 提供试点账号与组织关系 | M2 完成
AT-07 | 钉钉／宜搭 POC | 验证免登、消息、移动端、图片与容量 | 在真实环境执行场景脚本 | 计划中 | POC 场景与资源清单已形成 | 提供环境、许可与测试账号 | M2 完成
AT-08 | 一期生产实现 | 验证真实数据、权限、附件、消息及操作记录 | 执行集成测试与业务走查 | 计划中 | 实施范围待 M1／M2 确认 | 确认实施基线 | M4 完成
AT-09 | 业务 UAT | 按一期核心场景完成联合验收 | 业务、IT 与测试人员共同参与 | 计划中 | 验收框架已形成 | 安排验收人员与时间 | M5 完成
AT-10 | 试点与上线 | 完成 7–10 个工作日试点、问题闭环和上线交接 | 试点团队联合确认 | 计划中 | 试点建议规模已明确 | 确定试点团队与上线审批人 | M6／M7 完成

## 待确认与上线
客户协同事项与关键里程碑 | 客户协同事项与关键里程碑 | 客户协同事项与关键里程碑 | 客户协同事项与关键里程碑 | 客户协同事项与关键里程碑 | 客户协同事项与关键里程碑 | 客户协同事项与关键里程碑 | 客户协同事项与关键里程碑
以下事项用于明确双方下一步输入、责任人和决策节点；确认后将同步更新里程碑计划及正式排期。 | 以下事项用于明确双方下一步输入、责任人和决策节点；确认后将同步更新里程碑计划及正式排期。 | 以下事项用于明确双方下一步输入、责任人和决策节点；确认后将同步更新里程碑计划及正式排期。 | 以下事项用于明确双方下一步输入、责任人和决策节点；确认后将同步更新里程碑计划及正式排期。 | 以下事项用于明确双方下一步输入、责任人和决策节点；确认后将同步更新里程碑计划及正式排期。 | 以下事项用于明确双方下一步输入、责任人和决策节点；确认后将同步更新里程碑计划及正式排期。 | 以下事项用于明确双方下一步输入、责任人和决策节点；确认后将同步更新里程碑计划及正式排期。 | 以下事项用于明确双方下一步输入、责任人和决策节点；确认后将同步更新里程碑计划及正式排期。
编号 | 类别 | 协同／决策事项 | 状态 | 责任方 | 项目作用 | 所需输入／完成标准 | 后续动作
CO-01 | 项目治理 | 确认双方项目负责人、业务负责人、技术负责人及周例会时间 | 待双方确认 | 双方项目负责人 | 用于固定决策与问题关闭节奏 | 负责人姓名、投入时间和例会时间 | 更新里程碑责任人
CO-02 | 一期范围 | 确认 P0／P1／P2 及报价、采购、财务扩展模块的阶段归属 | 待双方确认 | 双方业务负责人 | 用于固化一期交付边界 | 范围决策表与书面评审意见 | 完成 M1
CO-03 | 状态与规则 | 确认状态模型、PM／CM、编号、完工确认和照片规则 | 待双方确认 | 客户业务负责人／交付团队 | 用于统一页面、权限、统计与验收口径 | 状态矩阵、业务样例和规则结论 | 完成 M1
CO-04 | 试点组织 | 确认 1 个试点区域及 CS、Leader、师傅人员名单 | 待双方确认 | 客户项目负责人 | 用于真实账号、权限及流程验证 | 姓名、账号、角色、区域和可用时间 | 启动 M2
CO-05 | 试点数据 | 提供客户、地址、区域、团队、人员及 20–30 张样例工单 | 待双方确认 | 客户数据／业务负责人 | 用于数据导入、推荐派单及验收 | 数据模板、业务主键及脱敏样例 | 启动 M2／M4
CO-06 | 平台资源 | 确认钉钉／宜搭许可、账号规模、附件容量及 POC 环境 | 待双方确认 | 客户 IT／采购 | 用于形成可落地的平台方案 | 许可、账号、存储、网络和测试环境信息 | 启动 M2
CO-07 | 通知与附件 | 确认通知渠道、照片保留周期及归档方式 | 待双方确认 | 客户 IT／业务负责人 | 用于消息、容量和运维方案设计 | 通知对象、渠道、照片量和保留要求 | 完善 M2／M4
CO-08 | 评审与验收 | 确定原型评审、UAT、试点及上线审批参与人 | 待双方确认 | 双方项目负责人 | 用于提前锁定关键节点资源 | 参与人、可用日期和审批机制 | 固化总体排期
G-01 | 范围里程碑 | 一期范围及业务规则完成双方确认 | 进行中 | 双方业务负责人 | 达到后进入 POC 联合验证 | CO-02／CO-03 完成 | 进入 M2
G-02 | 原型里程碑 | 原型与一期范围一致，核心流程评审通过 | 进行中 | 双方项目组 | 达到后形成统一 POC 基线 | M-004～M-006 完成 | 进入 M2
G-03 | POC 里程碑 | 真实账号、权限、消息、移动端、图片和容量验证完成 | 待启动 | 双方 IT／交付团队 | 达到后确认生产实施方案 | M-007～M-009 完成 | 进入 M3
G-04 | 实施里程碑 | 一期生产实现、集成测试和试点数据准备完成 | 待启动 | 交付团队／双方数据负责人 | 达到后进入业务 UAT | M-010～M-012 完成 | 进入 M5
G-05 | 验收里程碑 | 一期核心场景 UAT 与试点运行完成 | 待启动 | 双方业务与试点团队 | 达到后进入上线审批 | M-013～M-014 完成 | 进入 M7
G-06 | 上线里程碑 | 生产上线、操作培训、运维交接与项目确认完成 | 待启动 | 双方项目组／客户 IT | 达到后完成本期项目交付 | M-015 及交接材料完成 | 项目完成