## 一页总览
EC 工单系统｜项目推进总表（按原型功能梳理版）
更新日期：2026-08-31｜原型能力与生产实施进度分开统计
关键数字
项目实施进度 |  | 当前阶段 |  | 已梳理具体功能 |  | 原型可演示覆盖
51.95% |  | 原型评审 |  | 67 |  | 100%
按原型页面整理的业务域
业务域 | 原型页面 | 具体功能数 | 原型状态 | 建议范围 | 权重 | 实施进度 | 下一步
首页与待办 | 首页 | 5 | 可演示 | P0 一期 | 5% | 90% | 完成客户评审并确认首页指标口径
CALL受理与工单管理 | CALL管理 | 10 | 可演示 | P0 一期 | 20% | 68% | 确认建单、编号、状态与关闭规则
分派与调度 | 分派中心 | 8 | 可演示 | P0 一期 | 15% | 60% | 准备试点组织并验证真实账号权限
移动现场执行 | 移动端 | 11 | 可演示 | P0 一期 | 15% | 62% | 确认照片与单据规则，完成真机POC
报告与文档 | 报告管理 | 5 | 可演示 | P0 一期 | 10% | 65% | 确认SR/完工单模板及发送方式
客户、用户与基础设置 | 基础设置 | 7 | 可演示 | P0/P1 | 10% | 50% | 确认主数据字段、角色及导入模板
统计与提醒 | 统计报表/通知 | 5 | 可演示 | P0/P1 | 5% | 55% | 确认一期统计指标与提醒范围
报价、标书与备货 | 报价/标书/备货 | 10 | 可演示 | P2 待确认 | 10% | 10% | 确认是否纳入一期或转入二期
会计与外部接口 | 会计管理/接口 | 6 | 流程可演示 | P2 待确认 | 10% | 3% | 确认财务边界及Peachtree接口方案
阅读说明
原型状态表示页面和交互在静态原型中是否可演示；实施进度表示需求确认、POC、生产开发、真实数据、权限、接口和验收的综合完成情况，两者不能等同。
当前建议：一期聚焦首页、CALL、分派、移动执行、报告、基础主数据及必要统计；报价、标书、备货、会计和Peachtree接口单独确认是否进入二期。

## 功能清单
原型功能清单｜具体功能逐项梳理
编号 | 业务域 | 原型页面 | 具体功能 | 主要角色 | 原型状态 | 建议范围 | 实施状态 | 下一步 | 客户确认点
F001 | 首页与待办 | 首页 | 按状态查看CALL总数与状态分布 | 全部角色 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认首页状态口径 | 一期采用7状态还是扩展状态
F002 | 首页与待办 | 首页 | 查看今日待办并跳转对应工单 | CS、主管、管理层 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认不同角色待办范围 | 本人/团队/区域待办范围
F003 | 首页与待办 | 首页 | 查看异常CALL、紧急与需关注事项 | CS、主管、管理层 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认异常判定规则 | 紧急、拒单、超时如何定义
F004 | 首页与待办 | 首页 | 查看最近业务动态与工单时间线入口 | 全部角色 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认首页展示数量 | 是否按本人/团队过滤
F005 | 首页与待办 | 首页 | 查看最近来电与全部来电记录 | CS、管理层 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认来电记录保留字段 | 来电类型及保留周期
F006 | CALL受理与工单管理 | CALL管理 | 记录来电并判断仅答疑或创建工单 | CS | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认来电转工单规则 | 仅答疑/建单/投诉分类
F007 | CALL受理与工单管理 | CALL管理 | 新建工单、保存草稿与提交 | CS、管理层 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认必填项和草稿规则 | 哪些角色可建单
F008 | CALL受理与工单管理 | CALL管理 | 选择客户类型、客户与联系人并自动带入资料 | CS、CR | 可演示 | P0 | 待数据准备 | 准备客户与联系人主数据 | 客户主键及联系人字段
F009 | CALL受理与工单管理 | CALL管理 | 填写CALL代码、工单类型、区域、地址与问题描述 | CS、CR、主管 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认代码与字典 | 政府客户前缀及CALL代码
F010 | CALL受理与工单管理 | CALL管理 | 记录来源渠道、附件说明、派工判断与标签 | CS、CR | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认来源与附件规则 | 电话/WhatsApp/邮件等渠道
F011 | CALL受理与工单管理 | CALL管理 | 按状态、类型、区域、负责人、师傅、客户和关键词筛选 | CS、CR、主管、管理员 | 可演示 | P0 | 待生产实现 | 确认常用筛选项 | 是否需要保存个人视图
F012 | CALL受理与工单管理 | CALL管理 | 快速切换全部、未完成和已完成工单 | CS、CR、主管 | 可演示 | P0 | 待生产实现 | 确认未完成状态集合 | 待审批是否算未完成
F013 | CALL受理与工单管理 | CALL详情 | 查看客户、地址、负责人、优先级、附件和当前处理信息 | 相关业务角色 | 可演示 | P0 | 待生产实现 | 确认字段显示权限 | 敏感字段可见范围
F014 | CALL受理与工单管理 | CALL详情 | 查看完整处理记录、催单记录与状态时间线 | 相关业务角色 | 可演示 | P0 | 待生产实现 | 确认审计保留要求 | 记录是否允许修改
F015 | CALL受理与工单管理 | CALL详情 | 直接完成、取消、补充信息、催单及编辑工单 | CS、CR、主管、管理员 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认各角色操作权限 | 取消、直接完成的审批要求
F016 | 分派与调度 | 分派中心 | 查看待分派、已分派、申请审批及可接单师傅指标 | 主管、CR、管理员 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认分派中心统计口径 | 申请审批是否纳入一期
F017 | 分派与调度 | 分派中心 | 按CALL编号、客户、区域、状态和类型搜索筛选 | 主管、CR | 可演示 | P0 | 待生产实现 | 确认筛选字段 | 区域与团队映射
F018 | 分派与调度 | 分派弹窗 | 按区域、可接单状态、负载和技能推荐师傅 | 主管、CR | 可演示 | P0 | 待POC验证 | 导入人员技能与区域关系 | 推荐优先级规则
F019 | 分派与调度 | 分派弹窗 | 搜索师傅并查看状态、区域、技能与今日负载 | 主管、CR | 可演示 | P0 | 待POC验证 | 准备真实人员与账号 | 忙碌状态来源
F020 | 分派与调度 | 分派弹窗 | 完成首次分派、重新分派及派工备注 | 主管、CR | 可演示 | P0 | 待POC验证 | 确认改派权限和通知 | CR是否可绕过主管直接派单
F021 | 分派与调度 | 分派弹窗 | 分派时选择领取完工单或服务报告 | 主管、CR | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认单据选择规则 | 两种单据是否互斥
F022 | 分派与调度 | 师傅接单 | 师傅收到、拒单并填写拒单原因 | 师傅 | 可演示 | P0 | 待POC验证 | 确认拒单与重新分派规则 | 拒单是否限制次数
F023 | 分派与调度 | 审批明细 | 主管通过或不通过分派申请 | 主管 | 可演示 | P1 | 待范围确认 | 决定是否保留审批节点 | 哪些场景需要审批
F024 | 移动现场执行 | 师傅首页 | 查看今日工作、待确认、待处理和处理中CALL | 师傅 | 可演示 | P0 | 待POC验证 | 使用真实账号验证待办范围 | 仅本人还是可查看团队
F025 | 移动现场执行 | 师傅CALL | 查看本人任务列表、详情和优先处理事项 | 师傅 | 可演示 | P0 | 待POC验证 | 确认任务排序规则 | 紧急与催单排序
F026 | 移动现场执行 | 工单详情 | 收到、拒单、开始处理与查看现场资料 | 师傅 | 可演示 | P0 | 待POC验证 | 真机验证关键操作 | 到场时间是否自动记录
F027 | 移动现场执行 | 处理记录 | 填写SR编号、系统、目的、完成工作和需跟进事项 | 师傅 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认服务报告字段 | SR编号规则和必填项
F028 | 移动现场执行 | 处理记录 | 上传服务报告图片并模拟带入报告数据 | 师傅 | 流程可演示 | P1 | 待POC验证 | 确认OCR/人工录入方案 | 是否需要真实OCR
F029 | 移动现场执行 | 处理记录 | 记录车资、现场照片与附件 | 师傅 | 可演示 | P0 | 待POC验证 | 真机测试上传、弱网与容量 | 照片数量、大小和保留周期
F030 | 移动现场执行 | 处理记录 | 选择是否需要后补报价并填写报价说明 | 师傅、报价组 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 决定是否纳入一期 | 后补报价责任部门
F031 | 移动现场执行 | 客户确认 | 记录客户满意度、电子签名或客户不在场 | 师傅、客户 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认签名和豁免规则 | 签名正本是否必须
F032 | 移动现场执行 | 完工单 | 填写完工单编号、材料、照片、签章与备注 | 师傅 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认完工单模板 | 纸质单与电子单关系
F033 | 移动现场执行 | 完工单 | 暂存并提交完工结果 | 师傅 | 可演示 | P0 | 待POC验证 | 确认提交后的状态 | 是否需要主管确认
F034 | 移动现场执行 | 离线模式 | 离线保存处理记录并在恢复网络后上传 | 师傅 | 流程可演示 | P1 | 待POC验证 | 进行真实弱网测试 | 离线时允许哪些操作
F035 | 报告与文档 | 报告管理 | 集中查看服务报告和完工单数量与状态 | CS、CR、主管、管理员 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认报告分类和状态 | SR与CP的统一编号口径
F036 | 报告与文档 | 报告管理 | 按区域、状态、编号、客户和内容搜索报告 | CS、CR、主管、管理员 | 可演示 | P0 | 待生产实现 | 确认查询条件 | 是否需要导出
F037 | 报告与文档 | 报告管理 | 查看报告详情并跳转关联CALL | 相关业务角色 | 可演示 | P0 | 待生产实现 | 确认报告访问权限 | 客户是否可直接访问
F038 | 报告与文档 | 报告发送 | 通过Email或WhatsApp发送服务报告 | CR、CS | 流程可演示 | P1 | 待POC验证 | 确认发送渠道与模板 | 客户是否接受电子版
F039 | 报告与文档 | 报告发送 | 记录报告发送方式、对象和发送日志 | CR、CS、管理员 | 可演示 | P1 | 待POC验证 | 确认日志保留要求 | 是否需要发送回执
F040 | 客户、用户与基础设置 | 登录与角色 | 按9类角色和具体人员登录、切换角色与过滤页面权限 | 全部角色 | 可演示 | P0 | 待POC验证 | 准备真实账号与权限矩阵 | 角色与页面权限
F041 | 客户、用户与基础设置 | 用户管理 | 新增、编辑、查看、删除、启用、禁用用户 | 管理员 | 可演示 | P0 | 待数据准备 | 确认人员字段与离职处理 | 组织来源和同步方式
F042 | 客户、用户与基础设置 | 用户管理 | 按角色、状态、姓名、工号、电话和邮箱筛选用户 | 管理员 | 可演示 | P0 | 待生产实现 | 确认筛选和数据范围 | 是否与钉钉通讯录同步
F043 | 客户、用户与基础设置 | 客户管理 | 管理政府/私人客户、联系人、地址、等级与状态 | CS、CR、管理员 | 可演示 | P0 | 待数据准备 | 提供客户主数据模板 | 政府字段与Peachtree ID
F044 | 客户、用户与基础设置 | 字典管理 | 维护工单类型、区域、状态、CALL代码和业务字典 | 管理员 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认字典清单和维护权限 | 代码停用后的历史处理
F045 | 客户、用户与基础设置 | Excel导入 | 批量导入客户、工单、报价、发票和收款记录 | 管理员 | 流程可演示 | P1/P2 | 待方案确认 | 确认导入模板与校验规则 | 首批迁移数据范围
F046 | 客户、用户与基础设置 | 服务器配置 | 配置附件存储、文件类型、大小、容量、备份和清理周期 | 管理员、IT | 流程可演示 | P1 | 待POC验证 | 确认存储方案与容量 | 供应商、保留期和备份要求
F047 | 统计与提醒 | 统计报表 | 按状态、工单类型、区域、师傅和客户统计CALL | 主管、管理员、管理层 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认一期报表指标 | 是否需要时间范围筛选
F048 | 统计与提醒 | 统计报表 | 查看最近7天基础趋势 | 主管、管理员、管理层 | 可演示 | P1 | 待范围确认 | 确认趋势周期与维度 | 日/周/月口径
F049 | 统计与提醒 | 统计报表 | 查看未完成、SR待签名和PM资料缺失提醒 | 主管、管理员 | 可演示 | P0 | 待范围确认 | 确认Outstanding规则 | 提醒频率和接收人
F050 | 统计与提醒 | 通知中心 | 接收派单、拒单、完成、报价等业务通知 | 相关业务角色 | 可演示 | P0/P1 | 待POC验证 | 验证真实消息渠道 | 系统内/钉钉/邮件
F051 | 统计与提醒 | 统计报表 | 查看报价总数、中单数和中单率 | 报价组、管理层 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 转入扩展范围评审 | 一期是否需要经营指标
F052 | 报价、标书与备货 | 报价管理 | 新增、编辑、删除、查看和筛选报价 | 报价组、CR、管理员 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认扩展模块阶段归属 | 是否纳入一期
F053 | 报价、标书与备货 | 报价管理 | 维护报价标题、类别、物料明细、税率、金额与有效期 | 报价组 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认报价模板与审批 | 金额修改权限
F054 | 报价、标书与备货 | 报价管理 | 关联CALL、SR、客户和后补报价需求 | 报价组、CR、师傅 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认跨模块关联规则 | 师傅后补报价流程
F055 | 报价、标书与备货 | 报价管理 | 记录报价状态、中标状态、版本与修订 | 报价组、管理层 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认状态和版本规则 | 修订编号格式
F056 | 报价、标书与备货 | 标书管理 | 导入、新建、编辑、删除和搜索标书 | 报价组、管理员 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认标书范围与负责人 | 主动/被动接收来源
F057 | 报价、标书与备货 | 标书管理 | 跟踪截止日期倒计时、投标状态和中标结果 | 报价组、管理层 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认提醒与结果口径 | 逾期提醒频率
F058 | 报价、标书与备货 | 标书排程 | 按区域和技能安排师傅、日期及重复周期 | 报价组、主管 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认标书排程是否保留 | 师傅是否允许拒绝
F059 | 报价、标书与备货 | 备货管理 | 新建采购单并跟踪待下单、已下单、已发货、到货和验收 | 采购部 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认采购状态与审批 | 是否替代现有采购系统
F060 | 报价、标书与备货 | 备货管理 | 管理供应商及合作状态 | 采购部 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认供应商资料范围 | 供应商主数据来源
F061 | 报价、标书与备货 | 备货管理 | 关联报价、工单、物料和到货状态 | 采购部、报价组、主管 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认跨模块关联 | 库存与备货边界
F062 | 会计与外部接口 | 会计管理 | 查看待开票项目、筛选、全选、批量开票和打印 | 会计部 | 流程可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认开票流程与字段 | Job Code及附件要求
F063 | 会计与外部接口 | 会计管理 | 管理发票、变更金额和数期、重印并标记收款 | 会计部 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认财务权限和审批 | 金额变更审批
F064 | 会计与外部接口 | 会计管理 | 管理收款、自动生成收据编号并打印收据 | 会计部 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认收据编号规则 | 收款方式与冲销规则
F065 | 会计与外部接口 | 会计管理 | 维护会计客户档案、账单地址、收件人和数期 | 会计部 | 可演示 | P2 | 待数据准备 | 确认财务客户数据来源 | 与业务客户是否共用
F066 | 会计与外部接口 | 保养合约 | 按合约日期和开单频率生成月结待开发票 | 会计部 | 可演示 | P2 | 待范围确认 | 确认保养合约计费规则 | 月结和跨期处理
F067 | 会计与外部接口 | Peachtree接口 | 配置并模拟同步客户、发票和收款记录 | 会计部、IT、管理员 | 流程可演示 | P2 | 待POC验证 | 确认接口能力与同步方向 | 真实Peachtree版本和接口方式

## 推进路线
项目推进路线｜按功能成熟度分五个阶段
日期为建议排期，需在双方责任人、一期功能基线、试点组织和POC环境确认后更新为正式计划。
阶段路线
阶段 | 阶段名称 | 计划开始 | 计划完成 | 涉及工作 | 阶段输出 | 状态 | 完成度 | 双方责任
阶段1 | 功能基线确认 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 确认P0/P1/P2、角色、状态、字段和验收口径 | 范围清单、原型评审纪要、一期功能基线 | 进行中 | 78% | 双方业务负责人
阶段2 | POC与方案验证 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 验证真实账号、权限、消息、真机、图片、附件和容量 | POC结果、权限矩阵、平台与存储方案 | 待准备 | 10% | 客户IT/试点团队/交付团队
阶段3 | 实施计划与数据准备 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 基于确认范围拆分开发任务并清洗试点数据 | 实施计划、验收映射、主数据导入清单 | 计划中 | 0% | 双方项目与数据负责人
阶段4 | P0生产实现 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 实现一期真实数据、权限、附件、消息和操作记录 | 一期可运行版本与集成测试结果 | 计划中 | 0% | 交付团队
阶段5 | UAT、试点与上线 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 完成UAT、7–10个工作日试点、问题闭环和上线交接 | 验收记录、试点结论、上线与交接材料 | 计划中 | 0% | 双方业务/IT/试点团队
各业务域当前动作
业务域 | 当前动作 | 对应阶段 | 责任方 | 状态
首页与待办 | 确认指标与角色数据范围 | 阶段1 | 双方业务负责人 | 待确认
CALL受理与工单管理 | 确认建单、编号、状态和关闭规则 | 阶段1 | 客户业务负责人/交付团队 | 待确认
分派与调度 | 准备试点组织、区域和技能映射 | 阶段1–2 | 客户项目负责人 | 待确认
移动现场执行 | 确认照片、签名、SR和完工单规则并真机验证 | 阶段1–2 | 客户业务/试点团队 | 待确认
报告与文档 | 确认报告模板、访问权限和发送渠道 | 阶段1–2 | 客户业务/IT | 待确认
客户、用户与基础设置 | 提供客户、人员、区域和字典主数据 | 阶段2–3 | 客户数据负责人 | 待确认
统计与提醒 | 确认一期报表指标与通知渠道 | 阶段1–2 | 客户业务/IT | 待确认
报价、标书与备货 | 确认是否纳入一期或转入二期 | 阶段1 | 双方业务负责人 | 待确认
会计与外部接口 | 确认财务边界及Peachtree接口策略 | 阶段1–2 | 客户财务/IT | 待确认

## 客户确认
客户确认清单｜只保留会影响范围、方案与排期的事项
确认后同步更新“功能清单”的建议范围与实施状态，并据此基线化推进路线。目标日期为建议值。
编号 | 确认主题 | 具体事项 | 影响 | 建议做法 | 责任方 | 目标日期 | 状态
C01 | 一期功能边界 | 确认P0/P1/P2以及报价、标书、备货、会计的阶段归属 | 影响整体范围与排期 | 建议一期聚焦CALL、分派、移动执行、报告和基础设置 | 客户业务负责人 | 2026-09-04 | 待确认
C02 | 状态模型 | 确认7状态模型及每个角色可执行的状态动作 | 影响页面按钮、统计和验收 | 以原型7状态为一期基线 | 客户业务负责人 | 2026-09-04 | 待确认
C03 | 建单与编号 | 确认PM/CM、政府客户前缀、CALL代码和J No.规则 | 影响建单和查询 | 提供普通与政府样例各3张 | CS/客户业务负责人 | 2026-09-05 | 待确认
C04 | 角色与数据范围 | 确认9类角色及本人、团队、区域、全公司的数据范围 | 影响权限与POC | 按角色权限矩阵联合评审 | 客户项目负责人/IT | 2026-09-07 | 待确认
C05 | 现场与单据规则 | 确认SR、完工单、照片、签名、客户不在场和主管确认规则 | 影响移动端完成逻辑 | 可拍照/不可拍照场景各准备1单 | 主管/试点团队 | 2026-09-07 | 待确认
C06 | 试点组织 | 确认1个区域、1名主管、3–5名师傅、1–2名CS及测试账号 | 影响真实权限与流程验证 | 提供姓名、账号、角色和可用时间 | 客户项目负责人 | 2026-09-09 | 待确认
C07 | 试点数据 | 提供客户、地址、区域、团队、人员、字典和20–30张样例工单 | 影响数据导入和UAT | 按数据模板提供脱敏样例 | 客户数据负责人 | 2026-09-11 | 待确认
C08 | 平台与附件 | 确认钉钉/宜搭环境、账号规模、图片容量、保留期和备份方式 | 影响POC与技术方案 | 提供平台配置和容量要求 | 客户IT/采购 | 2026-09-10 | 待确认
C09 | 通知与报告发送 | 确认系统内、钉钉、Email、WhatsApp的使用范围 | 影响消息和客户报告流程 | 一期先确认关键通知清单 | 客户业务负责人/IT | 2026-09-10 | 待确认
C10 | 评审与验收资源 | 确定原型评审、POC、UAT、试点和上线审批参与人 | 影响正式排期 | 锁定责任人、评审时间和签字机制 | 双方项目负责人 | 2026-09-08 | 待确认